Утверждаю:________

директор школы Н.Тесленко

приказ №  79а  от 25.08.2015 года

Программа («дорожная карта»)  по организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №2 им.А.Асеева и Ю.Голикова

| № п/п | Название мероприятия |  | Содержание мероприятия |  | Результаты реализации по этапам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап |  | 11 этап |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год-2016 год |  | 2016-2017 год |  |
| 1. | Анализ организации образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 1)Создание компьютерной базы данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детях-инвалидах. Корректировка базы 3 раза в год 2) Анализ годовых планов ОУ с целью корректировки деятельности педагогического коллектива по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детьми-инвалидами 3) Составление индивидуальных учебных планов и маршрутов развития детей и подростков, нуждающихся в инклюзивном образовании (по мере необходимости) 4) Проведение собеседований с классными руководителями ОУ с целью контроля над формированием и сохранением контингента обучающихся в рамках инклюзивного образования (сентябрь, январь, май) 5)Создание в учреждении тематических библиотечек. Создание нормативно-правовой и методической базы. 6)Организация работы по информированию детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их родителей об основах законодательства о создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 7)Укрепление материально-технической базы ОУ(создание безбарьерной среды, кабинета психологической разгрузки) |  | - Наличие компьютерной базы детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе о детях инвалидах - Правильно выбранные направления работы с детьми с ОВЗ, имеющими разные диагнозы. - Разработанные рабочие программы специалистов, мониторинг - Разработка и наличие нормативно-правовой и методической базы. |  | - Анализ методических особенностей работы в рамках инклюзивного обучения - Повышение качества образования и результатов обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |
| 2. | Мониторинг обучения детей-инвалидов и детей школьного возраста с ОВЗ | 1)Подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития ребенка, динамику его состояния здоровья, уровня развития познавательной, личностной сферы, уровня адаптации и социализации. 2)Мониторинг хода программы интегративного и инклюзивного образования (проведение исследований среди учащихся, родителей, педагогов с целью объективного выяснения состояния дел и корректировки программы). 3)Анализ развития детей в условиях инклюзивного образования. Выявление недостатков и трудностей и путей их преодоления. |  | - Взаимодействие детский сад-школа по выявлению и сопровождению детей с ОВЗ и детей инвалидов - Мониторинг (рост развития ребенка, положительная динамика)-2 раза в год |  | - Анализ результатов мониторинга - Социализация детей с ОВЗ |  |  |
| 3. | Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического и динамического обследования детей. | 1)Организация работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) с целью выявления особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания индивидуальной консультативной помощи обучающимся и их родителям 2)Проведение заседаний педагогического консилиума ОУ по вопросам организации и реализации инклюзивного образования в ОУ 3)Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов с целью детального изучения методик личностно-ориентированного и дифференцированного обучения. 4)Приобретение различных изданий по интегративному (инклюзивному) образованию (при наличии средств) 5)Совершенствование методической базы в ОУ, по реализации программы инклюзивного образования 6)Мониторинг хода программы интегративного (инклюзивного) образования (проведение исследований среди учащихся, родителей, педагогов с целью объективного выяснения состояния дел и корректировки программы). |  | - Правильно выбранные направления работы с детьми с ОВЗ, имеющими разные диагнозы. - Сформированность понятийного аппарата у педагогического коллектива в области инклюзивного образования - Формирование методической библиотеки по инклюзивному образованию. - Восстребованность инклюзивного направления. . |  | - Уровень степени удовлетворенности деятельностью ОУ в данном направлении |  |  |
| 4. | Обучение педагогов инклюзивного образования на базе -института повышения квалификации (по согласованию) | 1)Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по организации и обеспечения инклюзивного образования 2)Обеспечение курсовой подготовки управленческих кадров по организации и обеспечения инклюзивного образования |  | Наличие педагогов, владеющие методиками специальной коррекционной педагогики |  | Наличие педагогов, владеющие методиками специальной коррекционной педагогики |  |  |
| 5. | Участие ОУ в программе «Доступная среда » | Участие |  | Участие |  | Участие |  |  |